## Planilha10
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODI
DIRETORIA INSTITUCIONAL DE EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E OBRAS – DIERO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: REFORMA ALOJAMENTOS CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL | [6 empty] | DATA: | 2017-02-10
LOCAL: PETROLINA – PE | [6 empty] | BDI: | 26.28%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 373457.21 | 99136.3396 | 27593.4099 | 95770.3153 | 27593.4099 | 95770.3153 | 27593.4099
|  | 15.55% | 26.55% | 7.389% | 25.64% | 7.389% | 25.64% | 7.389% | 26.55% | 0.073886 | 0.25644 | 0.073886 | 0.25644 | 0.073886
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 16944.743 | [5 empty] | 16944.74
|  | 0.7054% | [5 empty] | 100%
3 | ESTRUTURA | 17337.61 | 75.0854 |  | 75.0854 |  | 75.0854 | 17112.3558
|  | 0.7218% | 0.4331% |  | 0.4331% |  | 0.4331% | 98.7% | 0.4331% |  | 0.0043308 |  | 0.0043308 | 0.98701
4 | COBERTURA | 177883.387 |  | 59294.4584 |  | 59294.4584 |  | 59294.4584
|  | 7.405% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333
5 | ALVENARIA | 36979.38 | 4666.1711 |  | 4666.1711 |  | 4666.1711 | 22980.872
|  | 1.539% | 12.62% |  | 12.62% |  | 12.62% | 62.15% | 12.62% |  | 0.12618 |  | 0.12618 | 0.62145
6 | REVESTIMENTO | 129519.4 | 26518.0338 |  | 26518.0338 |  | 26518.0338 | 49965.2653 | 20.47% |  | 0.20474 |  | 0.20474 | 0.38577
|  | 5.392% | 20.47% |  | 20.47% |  | 20.47% | 38.58% | 8.218% | 0.25115 | 0.082181 | 0.25115 | 0.082181 | 0.25115
7 | PISO | 186639.69 | 15338.2573 | 46874.9495 | 15338.2573 | 46874.9495 | 15338.2573 | 46874.9495 |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333
|  | 7.77% | 8.218% | 25.12% | 8.218% | 25.12% | 8.218% | 25.12% |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333
8 | ESQUADRIA | 468797.88 |  | 156265.9559 |  | 156265.9559 |  | 156265.9559 |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333
|  | 19.52% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333
9 | SOLEIRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS | 214340.032 |  | 71446.6597 |  | 71446.6597 |  | 71446.6597 |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333
|  | 8.923% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  |  |  |  | 0.52377 | 0.47623
10 | FORRO | 42197.62 |  | 14065.8699 |  | 14065.8699 |  | 14065.8699 | [5 empty] | 1
|  | 1.757% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | 19.22% | 0.14115 | 0.19218 | 0.14115 | 0.19218 | 0.14115
11 | PINTURA | 207128.18 |  | 69042.7096 |  | 69042.7096 |  | 69042.7096 | 21.96% | 0.11375 | 0.21958 | 0.11375 | 0.21958 | 0.11375
|  | 8.623% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 0.33333 |  | 0.33333
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 66760.57 |  | 22253.5178 |  | 22253.5178 |  | 22253.5178
|  | 2.779% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33%
13 | PAVIMENTAÇÃO | 113703.25 |  |  |  |  | 59553.9802 | 54149.2698
|  | 4.733% |  |  |  |  | 52.38% | 47.62%
14 | RAMPAS | 12817.01 | [5 empty] | 12817
|  | 0.5336% | [5 empty] | 100%
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 141513.48 | 27196.6894 | 19974.4637 | 27196.6894 | 19974.4637 | 27196.6894 | 19974.4637
|  | 5.891% | 19.22% | 14.11% | 19.22% | 14.11% | 19.22% | 14.11%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | 187034.69 | 41069.8594 | 21275.0373 | 41069.8594 | 21275.0373 | 41069.8594 | 21275.0373
|  | 7.786% | 21.96% | 11.37% | 21.96% | 11.37% | 21.96% | 11.37%
17 | SERVIÇOS FINAIS | 9105.166 |  | 3035.0553 |  | 3035.0553 |  | 3035.0553
|  | 0.379% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33%
TOTAL |  | 2402159.298 | 214000.436 | 511122.087 | 210634.4116 | 511122.087 | 270188.3919 | 685091.5898
| % EXECUTADO MENSAL |  | 8.909% | 21.28% | 8.769% | 21.28% | 11.25% | 28.52%
| VALOR TOTAL ACUMULADO |  | 214000.436 | 725122.523 | 935756.9346 | 1446879.0216 | 1717067.4135 | 2402159.0033
| % ACUMULADO |  | 8.909% | 30.19% | 38.95% | 60.23% | 71.48% | 100%
Lais Sampaio Machado
Engenheira Civil
SIAPE:2329263
Note on I36: Raffaella Ferreira: calçada