RELATÓRIO ANUAL DA  DPAE-DIRETORIA DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IF SERTÃO-PE- 2017

1. APRESENTAÇÃO

A assistência Estudantil (AE) no âmbito do IF Sertão-PE estrutura suas ações por meio da Diretoria de Políticas de Assistência Estudantil (DPAE) vinculada à Pró-Reitoria de Ensino; nos campi temos as Coordenações de Assistência Estudantil específicas para este fim e com o apoio das equipes multiprofissionais realizam as ações planejadas anualmente.

O presente relatório tem como objetivo principal atender à necessidade de prestação de contas dos trabalhos realizados pelo Diretoria de Assistência Estudantil em 2017, e para tanto traz a apresentação das atividades desenvolvidas conjuntamente com as equipes de Assistência Estudantil de cada Campus.

Apresentaremos as ações planejadas pela diretoria, mostrando as executadas e não executadas, bem como as razões e justificativas para a não execução, também mostraremos um detalhamento das ações diárias também vivenciadas pela Diretoria. Por fim, mostraremos um panorama geral dos atendimentos e ações que foram realizados junto com as Coordenações de Políticas de Assistência e Estudantil de cada Campus de acordo com a Resolução 46/2015.

2. AÇÕES DA DPAE- DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Durante o ano de 2017 foram realizadas diversas ações no sentido de continuar a estruturação da Diretoria de Política de Assistência Estudantil (DPAE) e para o pleno atendimento das demandas referentes à Assistência Estudantil (AE). Conforme demonstração do quadro abaixo, esse foi um ano bastante produtivo, pois das 20 ações planejadas pela Diretoria de Política de Assistência Estudantil 11 ações foram concluídas, 06 ações em andamento e apenas 04 não foram inciadas.

| AÇÕES PLANEJADAS | AÇÕES EXECUTADAS | AÇÕES EM ANDAMENTO JUSTIFICATIVAS | AÇÕES NÃO EXECUTADAS JUSTIFICATIVAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Lançar editais para concessão de auxílios em todos os Campi para atender às necessidades específicas do corpo discente visando colaborar com a sua permanência e êxito na instituição. | Realizada em todos os Campi |  |  |
| Criar um sistema informatizado para o processo seletivo de concessão de auxílios , pois a maneira adotada é arcaica e sobrecarrega os servidores envolvidos no processo, não favorece a celeridade do resultado, prejudicando os estudantes. |  | Diversas reuniões realizadas com a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação, com a PROEN e Reitora para construção do Sistema. Foi Criado um protótipo pelos alunos tanto do campus Floresta como do Campus Petrolina. Estamos aguardando posicionamento da DGTI para definir se vai ser construído o nosso sistema ou se vai aguardar o módulo edu do SUAP |  |
| Promover um planejamento coletivo de ações sistêmicas que possibilite a participação da equipe multiprofissional e a vivência de ações comuns nos Campi | Foram realizadas reuniões de planejamento com os profissionais da AE e os professores de Educação Física A participação de todos os profissionais dos Campi devido às questões orçamentárias foi limitada |  |  |
| Criar um programa de Monitoramento e avaliação da Assistência Estudantil | Programa de Monitoramento e avaliação foi construído a partir de diversas reuniões com o setor e as Coordenações de AE, aprovado no CODI e CONSUP |  |  |
| Capacitar profissionais do IF Sertão-PE que trabalham na área de Assistência Estudantil | Poucas capacitações foram promovidas para a equipe multiprofissional da Assistência Estudantil. II Seminário do NAPNE e o II Encontro de Profissionais de Assistência Estudantil além de capacitações vivenciadas individualmente. A participação de todos os profissionais dos Campi foi limitada devido às questões orçamentárias |  |  |
| Levantar o perfil socioeconômico dos alunos para Identificar de forma mais precisa a situação atual do corpo discente da instituição quanto a situação de vulnerabilidade socioeconômica |  |  | O levantamento de Perfil Socioeconômico dos Discentes por Campus não foi realizado devido a falta de um sistema para captação das informações e a indisponibilidade de servidores por conta do desenvolvimento de outras ações |
| Promover o I Fórum Discente de Assistência Estudantil para fomentar o debate entre os estudantes sobre o fortalecimento das políticas de assistência estudantil e do movimento estudantil no âmbito do IF Sertão-PE. | Foi realizado com êxito o I Fórum discente da Assistência Estudantil do IF Sertão-PE |  |  |
| Promover II Fórum Permanente com os Profissionais da Assistência Estudantil possibilitando momentos de discussão a respeito de temáticas ligadas à assistência estudantil, além de permitir troca de experiências vivenciadas dentro deste segmento. | Foi Realizado com a denominação de II Encontro de Profissionais de Assistência Estudantil houve uma participação limitada de todos os profissionais dos Campi devido às questões orçamentárias |  |  |
| Promover por meio de um Festival de Artes um espaço de fortalecimento das produções artístico-culturais dos estudantes do IF Sertão-PE. |  |  | I Festival de arte Inter campi não realizado, devido à indisponibilidade de servidores por conta do desenvolvimento de outras ações |
| Construir documentos de orientação para que as atividades e ações sejam realizadas com mais fluidez e o mínimo de dúvidas. | Foram feitas algumas notas técnicas, Resolução Interna do Programa Bolsa Permanência e a Resolução do Nome Social |  |  |
| Criar comissões para monitorar e avaliar as ações da assistência estudantil. |  |  | Aguardando a implantação do Programa de Monitoramento e Avaliação |
| Construir uma cartilha informativa para maiores esclarecimentos sobre a Política de Assistência Estudantil para os estudantes. |  | O conteúdo da Cartilha informativa sobre a Política de assistência estudantil foi feito, aguardando a ASCOM construir a parte gráfica |  |
| Construir uma cartilha para informar aos estudantes quais são os profissionais e serviços disponíveis dentro da Coordenação de Políticas de Assistência ao Estudante |  | Cartilha informativa sobre profissionais e serviços disponíveis na assistência estudantil está em processo de construção, devido a prioridade de outras atividades executadas pelo setor |  |
| Fazer uma análise da Resolução 46, buscando melhorias. |  |  | Revisão da Resolução 46 será realizado em 2018, porque queremos que seja uma atividade coletiva com a participação de todos os profissionais de AE |
| Fazer um mapeamento da Inclusão dentro do IF Sertão-PE para um diagnóstico acerca dos alunos (reais e potenciais) com deficiência e/ou necessidades específicas, funcionamento do Napne nos Campi, Atendimentos, Infraestrutura e acessibilidade | O Mapeamento da Inclusão no IF SERTÃO-PE referente ao ano de 2017 foi realizado |  |  |
| Elaborar material com informações acerca das deficiências e/ou necessidades educacionais específicas. |  | Atividade iniciada, mas aguardando uma participação maior dos responsáveis pelo NAPNE dos Campi, pois será um material de construção coletiva |  |
| Promover o II Seminário do Napne, vento destinado a capacitação e troca de experiências dos servidores envolvidos com os NAPNEs no IF SERTÃO-PE. Acontecerá unido a o II Fórum de Assitência Estudantil | Ação realizada com sucesso |  |  |
| Promover em todos os Campi a Semana de Inclusão, ação desenvolvida em conjunto com o NAPNE de todos os Campi e que visa conscientizar a comunidade interna e externa quanto a necessidade de inclusão dos diversos segmentos | Semana de Educação Inclusiva vivenciada em todos os Campi |  |  |
| Promover capacitação e encontros entre Tradutores/ Interprete de Libras para refletir e trocar experiências sobre inclusão do surdo entre os servidores. | Capacitação para Tradutores/ Interprete de Libras foi parcialmente vivenciada, pois só foi realizado apenas um encontro com os Tradutores e Interpretes de Libras, nesse encontro foi construído uma resolução que define a atuação desses profissionais no IF Sertão-PE. |  |  |
| Elaborar o Programa de Nivelamento para Discentes |  | Com o apoio de Núcleo Pedagógico da PROEN, foi criada uma Comissão para elaboração desse documento, mas devido a sobrecarga de atividades dos componentes da comissão não houve avanço para finalização do documento. Foi construída uma minuta que se encontra em análise pelos componentes da Comissão. Será realizado em 2018 |  |

3.  AÇÕES DIÁRIAS VIVENCIADAS PELA  DAEA- DIRETORIA DE APOIO AO ENSINO E À APRENDIZAGEM

- Dia 23/01 Reunião com Francisco Hamilton, Diretor da DGTI , a professora Jussara e a aluna Gilmara para demonstração de um protótipo do Sistema para Sistema Informatizado para as seleções dos auxílios.

- Dia 03/02- reunião do setor/ DAEA-Diretoria de apoio ao ensino e à aprendizagem

- Dia 04/02 Elaboração do Plano de Ação da DAEA.

- Dia 06/02 no Campus Salgueiro reunião com as assistentes sociais de todos os Campi,

- Dia 07/02 reunião com a Diretoria da DGP para solicitação do código de vaga para profissional de serviço social

- Dia 10/02 Reunião com as coordenações e equipes multiprofissionais de Assistência Estudantil dos Campi, no Campus Petrolina.

- Dias 15 a 22 de fevereiro respostas à Auditoria Interna

- Dia 14/03 reunião com a Reitora Leopoldina Veras, Planejamento do I Fórum discente do IF Sertão-PE,

- Dia 27/03 reunião com os Professores de Educação Física  para planejamento das ações e organização das seletivas para o JIFS 2017

- Dia 15 e 22 de março, Reunião de Planejamento das ações de saúde com os coordenadores de Políticas de Assistência Estudantil e os profissionais da saúde de todos os Campi ;

- Dias 16 e 27 de março, Reunião de Planejamento das ações esportivas com  os coordenadores de Políticas de Assistência Estudantil e os professores de Educação Física de todos os Campi;

- Solicitação da portaria para a organização de todas as ações referentes a participação do IF Sertão-PE no JIFS 2017 ( seletivas e etapa regional)

- Dias 20 e 21 de março visita ao Campus Ouricuri

- Dia 24/03, reunião com os presidentes das Comissões do NAPNE para planejamento anual

- Dia 28/03 Reunião com Miro, diretor de Comunicação, para organização do I Fórum de Assistência Estudantil do IF Sertão-PE

- Dias 04 e 05 de abril visita ao Campus Serra Talhada

- Dia 25/04 Reunião com o Pró- Reitor de administração e planejamento para definir a descentralização do orçamento para a participação no JIFS

- Dia 05 e 06 de maio Seletivas no Campus Petrolina para a participação do IF Sertão-PE no JIF´S 2017- ETAPA REGIONAL

- Dias 02, 03, 11, 12, 17,18 e 19 de maio para a Elaboração do  Programa de Monitoramento e Avaliação das ações das Políticas de Assistência Estudantil

- Dia 3/05 reunião com ASCOM/ Fórum Discente 2017

- Dia 05/05 reunião com a Comissão de Organização do JIFS

- Dia 10/05 reunião com o Pró-Reitor de Orçamento e Administração Jean Carlos para planejamento I Fórum Discente

- Dia 24/05 Reunião Sérgio que estava substituindo o Diretor da DGTI e  a aluna do Campus Petrolina Gilmara sobre o Sistema Informatizado para as seleções dos auxílios.

- Dia 26/ 05 reunião com os professores de LIBRAS sobre carga horária docente e ações planejadas ligadas ao estudante surdo

- Dia 30/05 abertura do Processo para descentralização de recursos para participação dos nossos alunos nos jogos dos Institutos Federais- Etapa Regional

- Dia 06/06- reunião do setor/ DAEA-Diretoria de apoio ao ensino e à aprendizagem, planejamento do I Fórum Discente

- Dia 08/06 reunião a PROEXT sobre ao planejamento do I Fórum Discente

- Dia 09/06 Reunião com as Coordenações de Políticas de Assistência estudantil

- 12, 13 e 14 de Junho Visita aos Campi Salgueiro, Serra Talhada e Ouricuri.

- Dia 20/06 reunião com a PROEN e a PRODI sobre as necessidades de código de vaga para compor equipe multiprofissional dos Campi e a possibilidade de um profissional de saúde para representar o setor de saúde e alimentação escolar na reitoria

- Dia 20/06 visita ao Campus Petrolina;

- Dia 21/06 Elaboração de notas técnicas

- Dia 27/06 Elaboração da programação e regimento do I Fórum Discente

- Do dia 18 a 22 de julho elaboração das minutas da Resolução para garantia da utilização do nome social e da Resolução interna do Programa de Bolsa Permanência

- Dia 27/07 Apresentação no Colégio de Dirigentes do Programa de Monitoramento e Avaliação da Assistência Estudantil e do estabelecimento de parâmetros para a garantia de utilização do nome social de travestis, transexuais e transgêneros no âmbito do IF Sertão-PE

- 18/08 reunião do setor/ DAEA-Diretoria de apoio ao ensino e à aprendizagem

- Apresentação do programa de Monitoramento e Avaliação da Assistência Estudantil no conselho superior

- Dias 22 e 23 de setembro Realização do I Fórum Discente de Assistência Estudantil

- Dias 27 a 30 de Setembro construção do Relatório referente ao I Fórum Discente

- Dia 03/10 reunião com a equipe da DPAE para avaliação do  I Fórum Discente

- Dia 11/10 reunião com as Coordenações de Politicas de Assistência Estudantil e os Responsáveis pelos NAPNE dos Campi

- Dia 13/10 reunião com os Professores de Educação Física

- Dias 16 e 17 de novembro Encontro dos Profissionais de Assistência Estudantil e II Seminário do NAPNE sobre Inclusão e Acessibilidade

- Dia 01/12 reunião com os Tradutores e Intérpretes de Libras/ Português do IF Sertão-PE para análise do Regulamento

- Dia 11/12 reunião com as nutricionistas dos Campi para discutir as questões ligadas à merenda escolar

- Dias 14 e 15 de dezembro, I Encontro Nacional de Diretores de Assistência Estudantil dos IFs e Pré-fórum de Assistência Estudantil do IFPE

4.  PANORAMA GERAL DAS AÇÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CAMPI  DO IF SERTÃO-PE

Em 2017 houve um fortalecimento da Diretoria de Políticas de Assistência Estudantil  e das coordenações locais nos Campi por meio de encontros frequentes, diversas reuniões e a execução de ações afirmativas nos Campi. Além disso, todos os Campi têm uma Coordenação em que as ações ligadas à Assistência Estudantil são planejadas e executadas. Entretanto em 2017 as Coordenações nos Campi continuaram sem a presença de alguns profissionais seja pela falta de códigos de vaga ou remoção ou redistribuição dos servidores. Em relação à composição da equipe multiprofissional da Assistência Estudantil, segue a situação dos Campi:

- O Campus Petrolina Zona Rural concluiu o ano de 2017 sem assistente social       ( profissional removida para o campus Petrolina por questões de saúde)

- O Campus Petrolina precisa resolver a situação referente à nutricionista que ainda se encontra em cooperação técnica para outro Instituto.

- O Campus Santa Maria da Boa Vista não dispõe de Assistente social e não dispõe de nutricionista ( a servidora foi redistribuída ex-officio)

- O Campus Serra Talhada não dispõe de Assistente Social e de Psicólogo                  ( Servidora redistribuída)

- O Campus Ouricuri com a chegada da enfermeira em 2017 completa o quadro dos profissionais ( Nutricionista em colaboração Técnica- atendendo 2 Campi )

- O Campus Floresta não dispõe de assistente social ( Profissional redistribuída por questões de saúde)

- O Campus Salgueiro com achegada da assistente social em 2017 completa o quadro básico dos profissionais

As Coordenações foram responsáveis pelas seguintes ações:

- Lançar editais de concessão de auxílios realizado a cada semestre letivo;

- Planejar coletivamente as ações sistêmicas da Assistência Estudantil dentro dos programas previstos na Resolução nº 46( Programas específicos, universais e para pessoas com necessidades específicas/ principais ações: Incentivo e Atenção à Saúde, Incentivo a Cultura e Arte, Esporte e Lazer, Incentivo a Educação e ao Apoio Pedagógico e Apoio e suporte as pessoas com necessidades educacionais específicas)

- Atender às demandas existentes quanto ao acesso ao programa de permanência do aluno com vulnerabilidade socioeconômica, considerando a disponibilidade orçamentária

Em 2017 o quantitativo de atendimentos foi 14.306 atendimentos e 22.553 estudantes atendidos e foram concedidos 4.025 auxílios. Segue planilha com um Panorama geral dos atendimentos realizados pelas Coordenações de Políticas de Assistência Estudantil nos Campi.

| Atendimentos | Campus Floresta | Campus Ouricuri | Campus Petrolina | Campus Salgueiro | Campus Santa Maria | Campus Serra Talhada | Campus Petrolina Zona Rural |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de estudantes atendidos | 2685 | 2526 | 6141 | 4780 | 2612 | 1606 | 3722 |
| Total de ações e atendimentos realizados pela equipe multiprofissional | 1475 | 1233 | 6451 | 2152 | 1234 | 570 | 1066 |
| Total de auxílios Concedidos | 498 | 284 | 1229 | 735 | 262 | 236 | 781 |

5.  PANORAMA GERAL DAS AÇÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CAMPI  DO IF SERTÃO-PE

| Ação/ Atendimento | Petrolina | Petrolina Zona Rural | Santa Maria | Ouricuri | Floresta | Salgueiro | Serra Talhada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de estudantes atendidos com seguro de vida | NC |  | 197 | 637 | NC | 925 | 377 |
| Total de estudantes que receberam atendimento ambulatorial | 1406 |  | 81 | 100 | 219 | 233 | 319 |
| Total de atendimento ambulatorial | 2084 |  | 263 | 155 | 381 | 497 | 438 |
| Total de estudantes que receberam atendimento psicológico | 140 |  | 33 | 28 | NC | 102 | NC |
| Total de atendimento psicológico | 400 |  | 45 | 30 | NC | 164 | NC |
| Total de estudantes que receberam atendimento nutricional | 71 |  | 0 | 31 | 38 | 47 | 26 |
| Total de atendimento nutricional em estudantes | 158 |  | 0 | 59 | 38 | 49 | 31 |
| Total de estudantes que receberam atendimento social | 827 |  | 176 | 212 | NC | 5 | 0 |
| Total de atendimento social | 2428 |  | 0 | 220 | NC | 8 | 0 |
| Total estudantes que participaram de atividades educativas em saúde | 168 |  | 854 | 470 | 600 | 665 | 344 |
| Total de atendimento educativos em saúde | 6 |  | 814 | 525 | 717 | 665 | 11 |
| Total de estudantes que receberam primeiros socorros | 17 |  | 14 | 30 | 70 | 23 | NC |
| Total de estudantes que receberam atendimento pedagógico | 500 |  | 197 | 168 | 92 | 100 | NC |
| Total de atendimento pedagógico | 500 |  | 35 | 189 | 131 | 192 | NC |
| Total de estudantes que receberam alimentação (referente à concessão de refeição e/ou merenda gratuita para estudantes | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de estudantes que participaram de ações incentivo à atividade física e lazer | 352 |  | 197 | 35 | 22 | 170 | NC |
| Total de ações incentivo à atividade física e lazer | 9 |  | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Total de estudantes que participaram de ações de Educação para diversidade | 72 |  | 197 | 50 | 282 | 200 | 0 |
| Total de ações de educação para diversidade | 72 |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Total de estudantes que participaram de ações incentivo à formação da cidadania | 123 |  | 0 | 116 | 425 | 170 | 45 |
| Total de ações de incentivo à formação da cidadania | 250 |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total de estudantes que receberam material escolar básico | NC |  | 197 | NC | 0 | 1055 | 201 |
| Total de estudantes que receberam ajuda de custo | 24 |  | 197 | 359 | 437 | 345 | 47 |
| Total de estudantes que receberam atendimento do NAPNE | 12 |  | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Total de atendimentos do NAPNE | 228 |  | 0 | 3 | 2 | 480 | 3 |
| Total de estudantes beneficiados pela residência estudantil | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de estudantes beneficiados pelo auxílio moradia | 104 |  | 32 | 2 | 26 | 36 | 0 |
| Total de estudantes beneficiados pelo auxílio alimentação | 158 |  | 148 | 141 | 312 | 497 | 128 |
| Total de estudantes beneficiados pelo auxílio transporte | 546 |  | 72 | 136 | 128 | 184 | 108 |
| Total de estudantes beneficiados pelo auxílio creche | 47 |  | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total de estudantes beneficiados pelo auxílio material didático | 251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de estudantes beneficiados pelo auxílio emergencial | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Total de estudantes beneficiados pelo auxílio ao estudante atleta | 11 |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Total de estudantes beneficiados pelo auxílio de incentivo à atividade artística e cultural | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Total de atendimento à família | 21 |  | 35 | 3 | 12 | 23 | 0 |
| Total de servidores atendidos | 295 |  | 35 | 45 | 189 | 67 | 95 |
| Total de ações /atendimentos realizados pela equipe multiprofissional | 6451 |  | 1234 | 1233 | 1475 | 2152 |  |
| Total de estudantes atendidos | 6141 |  | 2612 | 2526 | 2685 | 4780 |  |
| Total de auxílios | 1229 |  | 262 | 284 | 498 | 735 |  |